## Sheet1
[K-Digital] 현대이지웰 과정 WBS양식 (예시 양식일 뿐, 다른 양식으로 사용하셔도 됩니다)
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | 2조 (통모짜 개발자) | D-TO |  |  | 접근성 중심의 상품중계 복지 쇼핑몰 (3040 직장인 큐레이션)
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 6주 | 7주 | 8주 | 9주 | 10주
[7 empty] | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-24
프로젝트 관리 | 킥오프/규칙 확정(회의록/커밋규칙/협업도구) | 100% | 1주 | 2026-04-22 | 2024-04-22 | 전원 | bar: 2026-04-22
| WBS/요구사항/정책(POL-01~05) 초안 확정 | 100% | 1주 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 전이레 | bar: 2026-04-22
| 주간 회의록/수행일지 운영 | 70% | 10주 | 2026-04-22 | 2026-06-19 | 이지수, 전이레 | bar: 2026-04-22 to 2026-06-10
| 트러블 슈팅 운영 | 70% | 9주 | 2026-04-27 | 2026-06-23 | 전원 | bar: 2026-04-22 to 2026-06-10
프로젝트 수행 | 주제 선정 및 기획
| 주제 탐색 리서치 | 100% | 1주 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 전원 | bar: 2026-04-22
| 벤치마킹 선례(레퍼런스) 리서치 | 100% | 1주 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 정인혁 | bar: 2026-04-22
프로토타입 생성 및 기초 설계 수립
| 사이트맵/메인 와이어프레임(Figma) | 100% | 1주 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 정인혁 | bar: 2026-04-22 to 2026-05-06
| API 명세 v1/Endpoint 정리(요구사항 정의서 기반) | 100% | 1주 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 이지수 | bar: 2026-04-22
| 메인 프로토타입 개발 | 0% |  |  | - | 김선철
| ERD v1 + Oracle 스키마 완성 | 100% | 1주 | 2026-04-23 | 2026-04-27 | 이지수, 정인혁 | bar: 2026-04-22
사용자 인증(P0)
| 접근성 체크리스트 적용 기준 수립 | 100% | 1주 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 전이레 | bar: 2026-04-22
| 회원가입/로그인/JWT/로그아웃 | 100% | 1주 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 이지수 | bar: 2026-05-06
| 비밀번호 찾기(P1) | 100% | 2주 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 이지수 | bar: 2026-05-06 to 2026-05-13
| 소셜 OAuth2(P1) | 100% | 2주 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 이지수 | bar: 2026-05-06 to 2026-05-13
상품 목록/이커머스(P0)
| 상품 카테고리 조회/생성/수정/삭제 | 100% | 1주 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 전이레 | bar: 2026-05-06
| 상품 카테고리/목록/검색 | 100% | 3주 | 2026-05-06 | 2026-05-19 | 정인혁 | bar: 2026-05-06 to 2026-05-20
| 상품 상세 | 100% | 1주 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 정인혁 | bar: 2026-05-06 to 2026-05-13
| 조회 가중치/노출순위 로직 | 100% | 1주 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 전이레 | bar: 2026-06-03
| 메인 추천(태그 기반 + 품절 제외) | 100% | 1주 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 전이레, 정인혁 | bar: 2026-06-10
| 북마크/인기검색어(P1) | 100% | 3주 | 2026-05-08 | 2026-06-05 | 정인혁 | bar: 2026-05-06 to 2026-05-20; 2026-06-03 to 2026-06-10
| 상품 리뷰 | 100% | 3주 | 2026-05-08 | 2026-06-12 | 전이레, 정인혁 | bar: 2026-05-06 to 2026-05-20; 2026-06-03 to 2026-06-10
| 장바구니 + DB 동기화(로그인 유저) | 100% | 2주 | 2026-05-13 | 2026-06-08 | 정인혁 | bar: 2026-05-13 to 2026-05-20; 2026-06-10
| 주문서/주문 생성 | 100% | 1주 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 정인혁 | bar: 2026-05-27 to 2026-06-10
| 결제 처리(토스/무통장) | 100% | 2주 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 이지수 | bar: 2026-05-27 to 2026-06-03
| 배송지 저장(P2) | 100% | 1주 | 2026-06-04 | 2026-06-08 | 정인혁 | bar: 2026-06-03 to 2026-06-10
가중치/메타태그 처리(P0)
| 가중치 플로우 차트 정리 | 100% | 1주 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 전이레 | bar: 2026-05-20
| 메타태그-상품 간 매핑 처리 | 100% | 1주 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 이지수, 전이레 | bar: 2026-05-20
| 행동로그 등록 처리 | 100% | 2주 | 2026-05-22 | 2026-06-01 | 전이레 | bar: 2026-05-20 to 2026-06-03
| 상품 가중치 점수 적용 | 100% | 1주 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 전이레 | bar: 2026-06-03
| 회원가입 가중치 점수 적용 | 100% | 1주 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 이지수, 전이레 | bar: 2026-06-03
| 행동 점수 적용 | 100% | 1주 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 전이레 | bar: 2026-06-03
| 시간감쇠 로직 적용 | 100% | 1주 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 전이레 | bar: 2026-06-03
| 메타태그 자동 등록 처리 | 100% | 1주 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 전이레 | bar: 2026-06-03
마이페이지(P0)
| 프로필 수정/탈퇴 | 100% | 2주 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 이지수 | bar: 2026-05-20 to 2026-05-27
| 접근성 설정 페이지 | 100% | 1주 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 전이레 | bar: 2026-06-10
| 구매내역/상세/취소내역 | 100% | 1주 | 2026-05-18 | 2026-05-27 | 이지수 | bar: 2026-05-20 to 2026-05-27
| 찜 페이지 | 100% | 1주 | 2026-05-18 | 2026-05-27 | 이지수 | bar: 2026-05-20 to 2026-05-27
| 주문/배송 내역 | 100% | 1주 | 2026-05-18 | 2026-05-27 | 이지수 | bar: 2026-05-20 to 2026-05-27
| 배송지 관리 | 100% | 1주 | 2026-05-18 | 2026-05-27 | 이지수 | bar: 2026-05-20 to 2026-05-27
| 장바구니 페이지 | 100% | 1주 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 이지수 | bar: 2026-06-17
관리자 페이지(P0)
| 관리자 사용자 상태관리 | 100% | 3주 | 2026-05-20 | 2026-06-08 | 이지수 | bar: 2026-05-27 to 2026-06-10
| 관리자 상품 등록/수정/삭제 | 100% | 2주 | 2026-05-30 | 2026-06-10 | 이지수 | bar: 2026-05-27 to 2026-06-10
| 메타태그 등록/수정/삭제/관리 | 100% | 1주 | 2026-05-06 | 2026-05-14 | 전이레 | bar: 2026-05-06 to 2026-05-13
고객센터(P2)
| FAQ | 100% | 2주 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 이지수 | bar: 2026-06-03 to 2026-06-10
| 1:1 문의 게시판 | 100% | 2주 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 이지수 | bar: 2026-06-03 to 2026-06-10
시스템 흐름
| 프로젝트 기본세팅 | 100% | 1주 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 정인혁, 전이레 | bar: 2026-04-22
| 라우팅/상태관리(Zustand)/공통 UI | 100% | 1주 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 전이레 | bar: 2026-05-20
| 라우팅/상태관리(Zustand)/공통 UI | 0% | 1주 | 2026-05-11 |  | 김선철
| 인증 화면(회원/로그인) + 토큰 유지/만료 처리 | 100% | 1주 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 이지수 | bar: 2026-05-06
| 메인/카테고리/검색/상세 | 100% | 1주 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 정인혁, 전이레 | bar: 2026-05-13
| 장바구니/주문서/결제 플로우 | 100% | 2주 | 2026-06-01 | 2026-06-11 | 이지수,정인혁, 전이레 | bar: 2026-06-03 to 2026-06-17
| 마이페이지/관리자 UI(핵심 화면 위주) | 100% | 2주 | 2026-05-22 | 2026-06-09 | 이지수 | bar: 2026-05-27 to 2026-06-10
| 통합테스트(시나리오) + 버그픽스 | 90% | 1주 | 2026-06-10 |  | 전원 | bar: 2026-06-03 to 2026-06-10
| 사용자 개인 접근성 설정 및 적용 처리 | 100% | 2주 | 2026-05-07 | 2026-05-21 | 전이레 | bar: 2026-05-06 to 2026-05-13
| README/최종 ERD/API/데모 시나리오 | 30% | 10주 | 2026-04-22 | 2026-06-23 | 전원 | bar: 2026-04-22
| UI/UX 통일화 작업 | 100% | 1주 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 전이레 | bar: 2026-06-17
| 프런트/백엔드 연동 | 100% | 5주 | 2026-05-06 | 2026-06-12 | 전원 | bar: 2026-05-06 to 2026-06-10
| 서버 동기화 | 100% | 1주 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 이지수 | bar: 2026-05-06 to 2026-06-10
예외처리/검증/에러
| 전역 예외 / 검증 / 유효성 처리 | 100% | 1주 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 전이레 | bar: 2026-05-13
| 공통 에러 응답/알림 처리 | 100% | 1주 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 전원 | bar: 2026-05-13
| 에러 코드 표준화 | 100% | 1주 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 전원 | bar: 2026-05-13
| 최종 리허설/발표(경진대회) | 0% | bar: 2026-06-24
| 프로젝트 보고서 작성 | 100% | 1주 | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 전원
| 프로젝트 PPT 제작 | 100% | 1주 | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 미정 | bar: 2026-06-24
| 프로젝트 발표 | 100% | 1주 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 미정 | bar: 2026-06-24